## 工作表1
电影票比价网站项目日报
第八组 | 习明奇（组长） 王成 张桐旺
日期 | 完成情况 | 遇到的问题 | 明日计划
2019.3.20 | 习明奇： 完成度：10% 功能点：淘票票所有的影院爬取 | 暂无 | 完成百度糯米的影院数据爬取
| 王成： 完成度：10% 功能点：Django基本功能的实现 | 暂无 | 完善Django的框架
| 张桐旺： 完成度：10% 功能点：复习scrapy爬虫的知识点 | 暂无 | 完成知乎用户评论的爬取